|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REPUBLICA MOLDOVACONSILIUL RAIONAL**SÎNGEREI** |  |
| **Direcția Educație** |

 **NOTĂ INFORMATIVĂ**

**Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ**

**către noul an şcolar 2020-2021**

|  |
| --- |
| **1**.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului |
|  Proiectul de decizie cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2020-2021, este elaborat de Direcția Educație a Consiliului raional Sîngerei. |
| **2.** Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite |
|  Pentru crearea condițiilor adecvate de instruire și educație pentru copii și cadre didactice în instituțiile de învățământ, autoritățile locale împreună cu directorii instituțiilor vor contribui la asigurarea cu cadre didactice, școlarizarea copiilor, organizarea alimentației, asigurarea didactico- metodică și tehnico – informațională, pregătirea edificiilor.  În temeiul art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019, Hotărârii Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din 19 decembrie 2019 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua, autoritățile administrației publice locale împreună cu directorii instituțiilor vor întreprinde măsuri eficiente la pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar. |
| **3**. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi |
|   Procesul de monitorizare a realizării Planului de pregătire a instituţiilor de învățământ către noul an școlar va fi asigurat de Direcţia Educație, prin colaborare cu directorii instituţiilor de învăţămînt  de toate tipurile, de comun acord cu administraţiile publice locale de nivelul I şi II. Direcţia Educație în colaborare cu directorii şcolari şi preşcolari, administraţiile publice locale de nivelul I şi II va organiza şi desfăşura procedurile de achiziţii publice, semnarea contractelor cu agenţii economici pentru asigurarea materialelor şi executarea în termenii stabiliţi a lucrărilor de construcţii capitale şi curente în instituţiile de învăţământ, asigurarea cu agent termic pentru perioada rece a anului.Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului în perioada 10 - 18 august 2020,  grupurile de lucru vor evalua în teren  gradul de executare a lucrărilor şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţământ din raion pentru noul an școlar, inclusiv şi funcţionalitatea lor în perioada rece a anului. În unele instituții de învăţământ din subordine sunt necesare lucrări de renovare a acoperișurilor: gim. Mărinești, gim. ,,Catinca și Ilie Galben” s. Sloveanca, gim. ,,D. Matcovschi” s.Cotiujenii Mici; construcția cazangeriei pe gaze naturale pentru gim. ,,V. Ceban” s. Alexăndreni; la gim. ,,A. Crihan” renovarea fundamentului cazangeriei și curățirea sistemei de încălzire. Alte instituții vor efectua lucrările de reparaţie curentă, reieşind din sursele financiare disponibile  prevăzute în acest scop, pentru demararea cu succes a procesului educaţional începînd cu 01 septembrie 2020. Pentru efectuarea lucrărilor de  asigurare a conservării energiei, reparație şi renovare a acoperişurilor, sistemelor de iluminare, amenajare a teritoriilor, procurări, sunt planificate surse financiare din bugetul instituțiilor: **Școli primare/grădinițe:** reparații curente – 9000 lei.**Gimnazii:** reparații curente – 281,2mii lei, reparații capitale – 805,0 mii lei.**Licee:** reparații curente- 167,o mii lei,reparații capitale – 629,7 mii lei. În anul 2019 a început realizarea proiectului ,,Reforma învățământului în Moldova” cu Fondul de Investiții Sociale din Moldova în L.T.,,A. Agapie”, suma alocată pentru lucrări de renovare este de 700 000 dolari SUA. În iulie 2020 vor demara și lucrări de executare a proiectului ,,Sporirea Eficienței Energetice a Gimnaziului ,,I. Boghiu” din s. Flămînzeni, costurile totale de investiții au fost estimate la 23.507.932 MDL ( 1 263.867 EUR) cu TVA inclus.  |
| **4.** Fundamentarea economico-financiară. |
|  Implementarea prezentului proiect de decizie se efectuează în limita cheltuielilor surselor financiare prevăzute pentru anul bugetar 2020, aprobate prin Decizia nr**.** 10/3 din 19 decembrie 2019 a Consiliului raional Sîngerei ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură”.  |
| **5.** Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare |
| Implementarea prevederilor prezentului proiect nu va necesita modificarea altor acte normative. |

|  |  |
| --- | --- |
|   Întocmit  **Direcția Educație**  Mihail CURCIUC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Susțin**Vicepreședintele raionului Sîngerei**Tudor TUTUNARU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA****CONSILIUL RAIONAL****SÎNGEREI** |  | **РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА****СЫНДЖЕРЕЙСКИЙ****РАЙОННЫЙ СОВЕТ** |

**Extras**

**DECIZIE Nr. 2/17**

**din 28 mai 2020**

**or. Sîngerei**

**Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ**

**către noul an şcolar 2020 – 2021**

Având în vedere nota informativă cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar 2020-2021.

În temeiul art.51, alin. (1), (6), art 141 al Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 43 alin. (1) lit. g), j), s) şi alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12. 2006, Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2019, Hotărârea Guvernului nr. 802 din 29.10.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, Deciziei Consiliului raional nr. 10/3 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua,

Consiliul raional,

 **DECIDE:**

A remite proiectul “[Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei](http://singerei.md/images/Proiecte_de_decizie_martie_2020/DE_casarea_bunurilor.doc)”, spre reexaminare.

 **Preşedintele şedinţei CERNEI Oleg**

 ***CONTRASEMNAT:***

 **Secretar al**

 **Consiliului raional UNGUREANU Gheorghe**

 ***Conform originalului:***

 **Secretar al**

 **Consiliului raional UNGUREANU** **Gheorghe**

Anexa nr. 1

la Decizia CR

nr.2/17 din 28.05. 2020

**Plan  de  acţiuni**

**privind  pregătirea  instituţiilor  de învăţământ**

**pentru noul  an  şcolar  2020-2021**

**I. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţământ  şi  asigurarea  bazei  materiale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Acţiuni** | **Termenii** | **Responsabili** |
|  1 | Stabilirea necesarului  de cadre în raion pentru noul an de studii | ianuarie 2020 | Direcţia Educaţie  |
| 2 | Prezentarea ofertei la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării  pentru repartizarea tinerilor specialişti. | ianuarie 2020 | Direcţia  Educaţie  |
| 3 | Examinarea chestiunii „Pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru noul an școlar” în cadrul şedinţelor consiliilor  locale. | aprilie -august          2020 | Administraţia publică locală de nivelul I şi IIManagerii instituţiilor |
|  4 | Înscrierea în clasa I a copiilor din districtul școlar stbilit. Decizia Consiliului raional nr. 2/5 din 26 aprilie 2018. | aprilie - mai iunie –august  | Direcția Educație Managerii instituțiilor |
|  5 |  Emiterea ordinului Direcției Educație ,,Implementarea Planului   de  acţiuni privind  pregătirea  instituţiilor  de învăţământ pentru noul  an  şcolar  2020-2021”. | mai 2020 | Direcția Educație |
|  6 | Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal.  | iulie-august | Direcția EducațieManagerii instituțiilor |
|  7 | Constituirea comisiilor în primării pentru pregătirea instituţiilor şcolare către început de an şcolar şi pregătirea de toamnă – iarnă. | mai 2020 | Administraţia publică locală de nivelul I. |
|  8 | Informarea administraţiei raionale despre mersul pregătirii instituţiilor de învăţământ către noul an de studii.  | săptămânal  | Şef Direcţia Educaţie |
|  9 | Alocarea surselor financiare pentru organizarea la timp a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale. | mai- august 2020 | Consiliul raional, Direcţia Finanţe, APL I, Direcția Educație. |
|  10 | Asigurarea instituţiilor de învăţământ din raion cu manuale, materiale didactice, cretă, cataloage, etc. | iunie-august2020 |  Direcţia  Educaţie, Direcţia Finanţe, Instituţiile publice |
| 11 | Îndeplinirea Programului de acţiuni privind pregătirea către autorizarea sanitară. | iunie-august2020 | Managerii instituţiilor |
|  12 | Achiziţionarea produselor alimentare pentru alimentaţia copiilor. | iulie-august2020 | Direcţia Educaţie, managerii Instituţiilor Publice, APL I |
|  13 | Alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional, bugetele locale pentru renovarea şi procurarea  mobilierului. | mai- august2020 | Direcţia Educaţie, managerii Instituţiilor |
|  14 | Emiterea Dispoziției Președintelui raionului privind constituirea Comisiei raionale de evaluare a   pregătirii  instituţiilor  de învăţământ pentru noul  an  şcolar. | august 2020 | Direcția Educație  |
| 15 | Acordarea autorizaţiilor sanitare a cantinelor şcolare. | august 2020 | Centrul de Sănătate Publică, ANSA |
| 16 | Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă. | Pe parcursul anului | Direcţia  Educaţie  |
| 17 | Organizarea seminarelor teoretico-practice cu managerii instituţiilor de învăţământ orientate spre  creşterea  profesionalismului cadrului didactic. | Pe parcursul anului | Direcţia  Educaţie  |
| 18 | Organizarea examenului medical al elevilor şi angajaților din instituţiile de învăţământ din raion. | august 2020 | Direcţia Educaţie CMF |
| 19 | Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la disciplinele de studii. | august 2020 | Direcţia  Educaţie  |
| 20 | Alocarea subsidiilor copiilor din familii social- vulnerabile la achitarea taxelor de închiriere a manualelor. | august 2020 | Direcţia Educaţie Managerii instituţiilor de învăţământDirecţia Asistenţă Socială și Protecție a Familiei |
| 21 | Acordarea ajutorului material şi umanitar copiilor în scopul şcolarizării lor în instituţiile de învăţământ. | august 2020 | Direcţia Educaţie Direcţia Asistenţă Socială și Protecție a Familiei |
| 22 | Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice. | august 2020  | Direcţia Educaţie  |
| 23 | Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea reviziei tehnice a autobuzelor şcolare. | august 2020 | Direcţia Educaţie IPR Sîngerei |
| 24 | Achiziţionarea resurselor termice pentru activitatea instituţiilor de învăţământ în sezonul rece al anului | iulie-august2020 | Direcţia Educaţie, managerii Instituţiilor Publice, APL I |

 **II. Pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru perioada toamnă - iarnă 2020-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Acţiuni** | **Termenii** | **Responsabili** |
|  1 | Instruirea și atestarea personalului care asigură deservirea sistemelor de alimentare cu gaze, a fochiștilor care asigură deservirea cazangeriilor cu combustibil solid. | septembrie 2020 | Direcția EducațieNord- Gaz |
| 2 | Evaluarea prin inspectare a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare în vederea calculării estimative a sumei alocate  din bugetul raional pentru reparații. | aprilie - august 2020 | Direcţia EducaţieSecţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri |
| 3 | Asigurarea funcţionării cazangeriilor şi sistemelor de încălzire. | Pe parcursul anului |   Şef ul Direcţiei  Educaţie  |
| 4 | Monitorizarea procesului de reparaţie capitală şi curentă a instituţiilor de învăţământ preşcolare şi preuniversitare. | iunie-august2020 | Consiliul raional, Şeful Direcţiei Educaţie  |
| 5 | Monitorizarea (evidenţa) stocării combustibilului pe perioada  rece  a anului.  | Pe parcursul anului |  Direcţia Educaţie  |
| 6 | Verificarea şi testarea situaţiei cazangeriilor, operatorilor la gaze, din instituţiile de învăţământ conform graficului stabilit. | 15 septembrie2020 | Direcţia Educaţie  |
| 7 | Evaluarea respectării normelor de securitate a muncii în edificiile de bază şi auxiliare ale instituţiilor de învăţământ. | august2020 | Comitetele Sindicale, Direcţia  Educaţie  |
| 8 | Monitorizarea procesului de asigurare a condiţiilor sanitaro-igienice de activitate a instituţiilor de învăţământ şi soluţionarea problemelor curente. | Pe parcursul anului | Centrul de Sănătate Publică |
| 9 | Evaluarea oportunităţilor reutilării cazangeriilor la gaze naturale. | Pe parcursul anului | Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri |
| 10  | Asigurarea funcționării autobuzelor școlare pentru perioada rece a anului. | august | Direcția Educație |

**Şef- interimar Direcţia Educaţie Mihail CURCIUC**